## Scheda A
ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027
PROVINCIA DI ORISTANO
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma
| Disponibilità finanziaria |  |  | Importo Totale
| Primo anno | Secondo anno | Terzo anno
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 20472832.28 | 21929391.35 | 14547878.53 | 56950102.16
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0 | 0 | 0 | 0
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0 | 0 | 0 | 0
stanziamenti di bilancio | 666072.42 | 0 | 0 | 666072.42
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0 | 0 | 0 | 0
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C) | 0 | 0 | 0 | 0
Altra tipologia | 0 | 0 | 0 | 0
Totali | 21138904.7 | 21929391.35 | 14547878.53 | 57616174.58
Il referente del programma
Ing. Graziano Plana
Annotazioni
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

## Scheda B
ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027
PROVINCIA DI ORISTANO
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
Elenco delle Opere Incompiute
CUP (1) | Descrizione Opera | Determinazioni dell'amministrazione | ambito di interesse dell'opera | anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo dell'intervento (3) | Importo complessivo lavori (4) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale avanzamento lavori (4) | Causa per la quale l'opera è incompiuta | L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività? | Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 | Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera | Destinazione d'uso | Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell’articolo 191 del Codice | Vendita ovvero demolizione (5) | Parte di infrastruttura di rete
codice | testo | Tabella B.1 | Tabella B.2 | aaaa | valore | valore | valore | valore | percentuale | Tabella B.3 | si/no | Tabella B.4 | si/no | Tabella B.5 | si/no | si/no | si/no
F18G06000070003 | Lavori di completamento ex università di Oristano | Si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi | Regionale | 2009 | 2680000 | 0% | 3000000 | 0 | 0 | Fallimento della ditta | no | Lettera B | no | lettera B | no | no | no
Precedente al 01/01/2003 | Circonvallazione dell'abitato di Bonarcado | Si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi | Nazionale | Precedente al 01/01/2003 | Precedente al 01/01/2003 | 100% 1° lotto | 10000000 |  | 100% 1° lotto | mancanza di fondi | sì | 1° lotto ultimato | no | prevista in progetto | no | no | sì
G17H03000130001 | CIRCONVALLAZONE DI ORISTANO | Progetto di completamento in fase di aggiornamento | Nazionale | 2022 | 10000000 | 3763397.79 | 2000000 | 2237727.52 | 60 | Risoluzione del contratto | si | b) | sì | prevista in progetto | no | no | si
F17H19000130002 | Cavalca ferrovia SP 53 Santa Giusta | Progetto di completamento in fase di aggiornamento | Regionale | 2022 | 300000 | 195014.97 | 150000 | 0 | 0 | Risoluzione del contratto | sì | d) | sì | prevista in progetto | no | no | sì
F67H16001880002 | Intervento di risanamento strutturale del ponte ad arco sul fiume Tirso lungo la SP 24 km 17+200 nel comune di Sedilo | Progetto di completamento in fase di aggiornamento | Regionale | 2020 | 300000 | 300000 | 150000 | 0 | 0 | Risoluzione del contratto | si | d) | sì | prevista in progetto | no | no | si
[5 empty] | 2680000 | 0 | 13000000 | 0
Note
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
(2) Indica l'eventuale Cup master dell'ogetto progettuale al quale l'opera è eventualmente associata
(3) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato | [11 empty] | Il referente del programma
(4) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(5) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D | [11 empty] | Ing. Graziano Plana
Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera senza necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale
Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore
Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto (… ) come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)
Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto
Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale).
Descrizione dell'opera
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura) |  | unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore) |  | valore (mq, mc …)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato |  | si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato |  | si/no
Fonti di finanziamento (se intervento lavoro di completamento non incluso in scheda D)
Sponsorizzazione |  | si/no
Finanza di progetto |  | si/no
Costo progetto |  | importo
Finanziamento assegnato |  | importo
Tipologia copertura finanziaria
Comunitaria |  | si/no
Statale |  | si/no
Regionale |  | si/no
Provinciale |  | si/no
Comunale |  | si/no
Altra Pubblica |  | si/no
Privata |  | si/no

## Scheda C
ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027
PROVINCIA DI ORISTANO
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI
Elenco degli immobili disponibili art. 202 del codice
Codice univoco immobile (1) | Riferimento CUI intervento (2) | Riferimento CUP Opera Incompiuta (3) | Descrizione immobile | Codice Istat |  |  | localizzazione - CODICE NUTS | Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1) | Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2) | Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3) | Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4) | Valore Stimato
|  |  |  | Reg | Prov | Com | [5 empty] | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Totale
codice | codice | codice | testo | cod | cod | cod | codice | Tabella C.1 | Tabella C.2 | Tabella C.3 | Tabella C.4 | valore | valore | valore | somma
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Il referente del programma
Note:
Ing. Graziano Plana
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale
Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione
Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

## Scheda E
ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027
PROVINCIA DI ORISTANO
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
CODICE UNICO INTERVENTO - CUI | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO | Importo annualità | IMPORTO INTERVENTO | Finalità | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | LIVELLO DI PROGETTAZIONE | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |  | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma | verifiche del 18/03/2025 – Roberta U. |  | verifiche del 31/03/2025 Roberta con Simonetta il 31/03/2025.
[11 empty] | codice AUSA | denominazione
Codice | Ereditato da scheda D | Ereditato da scheda D | Ereditato da scheda D | Ereditato da scheda D | Ereditato da scheda D | Tabella E.1 | Ereditato da scheda D | si/no | si/no | Tabella E.2 | codice | testo | Ereditato da scheda D
80004010957202200002 | F27H19000100002 /F31B21004750003 | Lavori di Messa in sicurezza dei ponti sulla SP 9 sul Rio Mannu a Bauladu e sul Rio Cispiri a Milis | Fabrizio Pibi | 1714707.17 | 1909514.53 | ADN | 1 | si | si | 2 |  |  |  | cap. 255297 | ho rettificato l'importo in 1.714.707,17 come iscritto nel 2025
80004010957202200004 | F17H21007230001 | Lavori di Messa in sicurezza dei ponti lungo la S.P. 97 | Giuseppe Orrù | 805070.53 | 805070.53 | ADN | 1 | si | si | 3 |  |  |  | da richiamare dall'AV. E 5525 S 255295 nel 2024 |  | ok
80004010957202200005 | F17H21007210001 | Lavori di demolizione e ricostruzione degli attraversamenti stradali lungo la SP 74 | Giuseppe Orrù | 300000 | 330000 | ADN | 1 | si | si | 2 |  |  |  | da richiamare dall'AV.E 5525 S 255296 nel 2024 |  | ok
80004010957202300011 | F87H22004580001 | MESSA IN SICUREZZA A TRATTI SALTUARI DELLA S.P. N. 33 DA FINE ABITATO DI SAMUGHEO A LIMITE PROVINCIA NUORO | Alessandro Serra | 1058982.52 | 1058982.52 | ADN | 1 | si | si | 3 |  |  |  | Rimodulato con le economie degli interventi SP 33. da attendere la delibera del riccertamento (N.B. nel riacc al 31 12 2024 vi è € 236.936,04 . cap. 253547- E 5539 - in bilancio 570.969. |  | cap 253231 e 253232/1 – già richiamati dall’AV nel 2025 (117.538,74+ 133.538,74)
80004010957202300016 | F67H22001480001 | ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI n.36 dal km. 0,000 al km.7+750 n.38 da l km.14+900 al km.22+600 e n. 48 DAL KM 3+850AL KM 9+300.PIANO COMPLEMENTARE PNRR. | Fabrizio Pibi | 667700 | 1335400 | ADN | 1 | si | si |  |  |  |  | già iscritti in bilancio E 5537 - S 255312 |  | ok
80004010957202400021 | G17H03000130001 | CIRCONVALLAZONE DI ORISTANO - completamento a seguito di risoluzione | Giampaolo Enna | 3060987.65 | 3396000 | MIS | 2 | si | si | 2 |  |  |  | da vedere bene con il RUP |  | da vedere bene
| F17H21007180001 | PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI LUNGO LA SP 15 | Giuseppe Orrù | 552156.91 | 552156.91 | ADN | 1 | si | si | 2 |  |  |  | D.M. 225/2021 da richiamare dall'AV. E 5525 -S Cap. 255324 - es.2024 rif del 104/2024 |  | ok
80004010957202100023 | F17H21007190001 | PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI LUNGO LA SP 31 AL KM 0+900. | Giuseppe Orrù | 281030.22 | 281030.22 | ADN | 1 | si | si | 2 |  |  |  | DM 225 2001 Da richiamare dall'Av. Cap. 255314 Cap 5525 Es 2024 rif del 104/2024 |  | ok
80004010957202200028 | F47H19000100002 | MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI TRA LE SS.PP. 10 E 11 (NARBOLIA-RIOLA), SS.PP. 1 E 60 (NURAXINIEDDU - BARATILI S. PIETRO), SS.PP. 69-50 (ARBOREA LURI) – COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI SAN VERO MILIS | Alessandro Serra | 623072.26 | 623072.26 | ADN | 1 | si | si | 2 |  |  |  | Fin RAS Da richiamare dall'Av. Cap. 255323 Cap 5702 Es 2024 rif del 104/2024 |  | ok
80004010957202300034 | F15F23000190001 | MESSA IN SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA COSTITUITA DAL PONTE SUL FIUME TIRSO (USCITA ORISTANO) E DEI VIADOTTI IN LOCALITÀ RIMEDIO (S.P. N. 54) | Giuseppe Orrù | 519861.29 | 1039722.58 | ADN | 1 | si | si | 1 |  |  |  | DM 125/2022 - una parte da richiamare una parte già iscritta.iscritta nel 2024 cap 255325 5538 |  | da richiamare dall'AV. 519.861,29
80004010957202300020 | F67H16001880002 | Intervento di risanamento strutturale del ponte ad arco sul fiume Tirso lungo la SP 24 km 17+200 nel comune di Sedilo | Alessandro Serra | 291750 | 300000 | ADN | 1 | si | si | 3 |  |  |  | 291.750 nel 2023 come stanz. Cap 5707 e nel riacc portato in Av. |  | da richiamare dal'AV. 291.750,00
80004010957202400020 | F17H19000130002 | Cavalca ferrovia SP 53 Santa Giusta | Alessandro Serra | 150000 | 400000 | ADN | 1 | si | si | 3 |  |  |  | risultano già iscritti 150.000,00 nel 2025 |  | già iscritti.
80004010957202400031 | F97H24001610002 | INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRADALE SU SS.PP. 36, 39 E 67 | Giuseppe Orrù | 1935000 | 2000000 | ADN | 1 | si | si | 1 |  |  |  | risultano già iscritti 500.000,00 nel 2025- nel 2024 erano stati iscritti 1.500.000 - accertati nel 2024 € 45.000 |  | non risultano essere stati impegnati nel 2024 i 1.500.000,00 iscritti nello stesso anno Richiamare dall' av 45.000,00 e iscrivere in entrata e spesa 1.455.000,00 cap. 255309 e 4992
80004010957202400037 | F77H24000770001 | Lavori di ricostruzione dell'attraversamento stradale al km 6+750 della SP 71 (Busachi - Samugheo) | Michele Scanu | 421368.71 | 500000 | ADN | 1 | si | si | 1 |  |  |  | ho modificato l'importo da 500.000 a 421.368,7. Infatti cap.255306/0 - nel 2025 stanz . Att. € 421.368,71 (di cui 70.768,16 per var esig.e € 350.600,55 rif. del A/S n. 13/2025 per richiamo Av. Vinc. sul cap.5525 |  | da fare nulla per adesso. Bisogna aspettare il riaccertamento per l'imp. di € 70.768,16 e € 7.863,13.
80004010957202400038 | F37H24002730002 | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI - lotto 1 e 2 -2024/2025 RAS | Alessandro Serra | 1224000 | 5052514.8 | ADN | 1 | si | si | 1 |  |  |  | risultano già iscritti nel 2025 |  | Ok risultano iscritti nel 2025
80004010957202200002 | F99J20000240002 | Completamento della strada di circonvallazione di Cuglieri in variante alla SS 292 | Giuseppe Orrù | 4400000 | 13500000 | ADN | 2 | si | si | 3 |  |  |  | ok. risultano già iscritti 4.400.000,00 nel 2025 |  | risultano iscritti nel 2025
80004010957202500034 | F35F24000540001 | Interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale con particolare riferimento alla sicurezza per i motociclisti | Alessandro Serra | 159858 | 840672 | ADN | 1 | si | si | 1 |  |  |  | n..decreto finanziamento per iscriverlo e verificare importo della 1^annualità. |  | indicare n.decreto finanziamento per iscriverlo e verificare importo della 1^annualità.
80004010957202100042 | F95F24000530003 | Interventi di manutenzione straordinaria urgente SP 33 e 39 | Michele Scanu | 666072.42 | 666072.42 | ADN | 1 | si | si | 3
80004010957202100040 | F35F24000620002 | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI - lotto 3 e 4 -2025/2026 RAS | Alessandro Serra | 1040000 | 5040000 | ADN | 1 | si | si | 1 | [8 empty] | riguardava il 2024 |  | delibera 29
80004010957202100041 | F51J25000010002 | Lavori di manutenzione idraulica del Rio Perdosu | Salvatore Deiana | 240000 | 240000 | AMB | 1 | si | si | 3 |  |  |  | delibera 29 2025 - da verificare con il RUP |  | appl AV di 321.159,05. sul cap. 292893. Riguarda più lavori?. | 5750 | 292891 | 132027.45 | delibera 13 | 321159.05 | 2 rata fin
80004010957202100043 | F51B23000500002 | INTERSEZIONE TRA LA S.P. 69, LA S.P. 50 E LA S.P.8 IN COMUNE DI ARBOREA | Alessandro Serra | 430000 | 430000 | ADN | 1 | si | si | 3
80004010957202100044 | F17H130000910002 | MESSA IN SICUREZZA TRATTO BIVIO MOGORO SS131 – SP 44 | Alessandro Serra | 597287.02 | 800000 | ADN | 1 | si | si | 3
Elenco lavori terza variazione al piano triennale
80004010957202100045 | F19I25000650007 | Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle aree sportive esterne di pertinenza dell’istituto polivalente di Terralba | Graziano Plana | 0 | 685000 | ADN | 2 | si | si | 2 |  |  | 2
80004010957202100046 | F29I25000680007 | Interventi di adeguamento funzionale ed efficientamento energetico palestre del Liceo Scientifico di Ghilarza | Graziano Plana | 0 | 1049000 | ADN | 2 | si | si | 2 |  |  | 2
80004010957202100047 | F63C24000500005 | Lavori di adeguamento funzionale ed efficientamento energetico nella palestra di competenza dell'istituto di istruzione superiore G.a. Pischedda di Bosa. | Graziano Plana | 0 | 440000 | ADN | 2 | si | si | 3 |  |  | 2
80004010957202100048 | F13C25000760006 | Interventi di efficientamento energetico dell'edificio di proprietà della Provincia di Oristano, sito nella via Diaz in Oristano sede dell'istituto Polivalente | Graziano Plana | 0 | 2320000 | ADN | 2 | si | si | 3 |  |  | 2
|  |  |  | 21138904.7 | 45594208.77 | [13 empty] | 1 rata |  | 292893
richiamati dall'AV.
(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta | [7 empty] | Il referente del programma
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio | [7 empty] | Ing. Graziano Plana
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto esecutivo

## Scheda D
ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027
PROVINCIA DI ORISTANO
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
Codice Unico Intervento CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile Unico del Progetto (4) | lotto funzionale (5) | lavoro complesso (6) | codice ISTAT |  |  | localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosettore intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità (7) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | [8 empty] | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
[7 empty] | Reg | Prov | Com | [5 empty] | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successive | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale privato (11)
[22 empty] | Importo | Tipologia
numero intervento CUI | testo | codice | data (anno) | testo | si/no | si/no | cod | cod | cod | codice | Tabella D.1 | Tabella D.2 | testo | Tabella D.3 | valore | valore | valore | valore | valore | valore | data | valore | Tabella D.4 | Tabella D.5
80004010957202200001 | 12025 | F99J20000240002 | 2025 | Giuseppe Orrù | no | no | 20 | 095 | 95055 | ITG2G | 03 51 | 01 01 012 | Completamento della strada di circonvallazione di Cuglieri in variante alla SS 292 | 2 | 4400000 | 4600000 | 4500000 | 0 | 13500000
80004010957202200002 | 22025 | F27H19000100002 /F31B21004750003 | 2025 | Fabrizio Pibi | no | no | 20 | 095 | 095013-095027 | ITG2G | 03 04 | 01 01 013 | Lavori di Messa in sicurezza dei ponti sulla SP 9 sul Rio Mannu a Bauladu e sul Rio Cispiri a Milis | 2 | 1714707.17 | 0 | 0 | 0 | 1909514.53
80004010957202200004 | 32025 | F17H21007230001 | 2025 | Giuseppe Orrù | no | no | 20 | 95 | 095038 | ITG2G | 03 04 | 01 01 013 | Lavori di Messa in sicurezza dei ponti lungo la S.P. 97 | 1 | 805070.53 |  |  |  | 805070.53
80004010957202200005 | 42025 | F17H21007210001 | 2025 | Giuseppe Orrù | no | no | 20 | 95 | 095064 | ITG2G | 03 04 | 01 01 013 | Lavori di demolizione e ricostruzione degli attraversamenti stradali lungo la SP 74 | 1 | 300000 | 0 |  |  | 330000
80004010957202200006 | 52025 | F17H21007220001 | 2025 | Giuseppe Orrù | no | no | 20 | 95 | 095014 | ITG2G | 03 04 | 01 01 013 | Lavori di demolizione e ricostruzione degli attraversamenti stradali lungo la SP 84 | 1 |  | 0 |  |  | 547207.98
80004010957202300011 | 62025 | F87H22004580001 | 2025 | Alessandro Serra | no | no | 20 | 095 | 095045 | ITG2G | 03 07 | 01 01 013 | MESSA IN SICUREZZA A TRATTI SALTUARI DELLA S.P. N. 33 DA FINE ABITATO DI SAMUGHEO A LIMITE PROVINCIA NUORO | 1 | 1058982.52 |  |  |  | 1058982.52
80004010957202300011 | 72025 | F67H22003160001 | 2026 | Giuseppe Pinna | no | no | 20 | 095 | 095079 | ITG2G | 03 07 | 01 01 013 | MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 49 NU (BOSA – ALGHERO) DAL KM 15+000 AL KM 19+800 – LIMITE PROVINCIA SASSARI | 3 |  | 1317620 |  |  | 1317620
80004010957202300009 | 82025 | F97H22003050001 | 2026 | Giuseppe Pinna | no | no | 20 | 095 | 095031 | ITG2G | 03 07 | 01 01 013 | MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 11 NEL TRATTO BV SS 292 A NARBOLIA – DAL KM 0+000 AL KM 5+600. | 3 |  | 1317620 |  |  | 1317620
80004010957202300014 | 92025 | F17H22003310001 | 2027 | Giuseppe Pinna | no | no | 20 | 095 | 095065 | ITG2G | 03 07 | 01 01 013 | MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 92 – CIRCONVALLAZIONE DI TERRALBA | 3 |  |  |  | 1317620 | 1317620
80004010957202300015 | 102025 | F87H22004600001 | 2028 | Giuseppe Pinna | no | no | 20 | 095 | 095029 | ITG2G | 03 07 | 01 01 013 | MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 99 – CIRCONVALLAZIONE DI MOGORO -MASULLAS DAL KM 0+000 AL KM 4+540 | 3 |  |  |  | 1317620 | 1317620
80004010957202300017 | 112025 | F27H22001580001 | 2025 | Fabrizio Pibi | no | no | 20 | 095 | 095038 | ITG2G | 03 07 | 01 01 013 | ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI n.36 dal km. 0,000 al km.7+750 n.38 da l km.14+900 al km.22+600 e n. 48 DAL KM 3+850AL KM 9+300.PIANO COMPLEMENTARE PNRR. | 1 | 667700 | 333850 |  |  | 1335400
80004010957202300020 | 122025 | F67H16001880002 | 2025 | Alessandro Serra | no | no | 20 | 95 | 095052 | ITG2G | 03 04 | 01 01 013 | Intervento di risanamento strutturale del ponte ad arco sul fiume Tirso lungo la SP 24 km 17+200 nel comune di Sedilo | 1 | 291750 |  |  |  | 300000
80004010957202400020 | 132025 | F17H19000130002 | 2025 | Alessandro Serra | no | no | 20 | 95 | 095047 | ITG2G | 03 04 | 01 01 013 | Cavalca ferrovia SP 53 Santa Giusta | 1 | 150000 |  |  |  | 400000
80004010957202400021 | 142025 | G17H03000130001 | 2025 | Giampaolo Enna | no | no | 20 | 095 | 095038 | ITG2G | 03 51 | 01 01 012 | CIRCONVALLAZONE DI ORISTANO - completamento a seguito di risoluzione | 2 | 3060987.65 |  |  |  | 3396000
80004010957202100022 | 152025 | F17H21007180001 | 2025 | Giuseppe Orrù | no | no | 20 | 95 | 095049 | ITG2G | 03 04 | 01 01 013 | PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI LUNGO LA SP 15 | 1 | 552156.91 |  |  |  | 552156.91
80004010957202100023 | 162025 | F17H21007190001 | 2025 | Giuseppe Orrù | no | no | 20 | 95 | 095032 | ITG2G | 03 04 | 01 01 013 | PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI LUNGO LA SP 31 AL KM 0+900. | 1 | 281030.22 |  |  |  | 281030.22
80004010957202100025 | 172025 | F17H19002360002 | 2026 | Giuseppe Orrù | no | no | 20 | 95 | 095049 | ITG2G | 03 04 | 01 01 013 | MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI AD ARCO LUNGO LE SS.PP. 44 e 15 | 2 |  | 430000 |  |  | 430000
80004010957202200028 | 182025 | F47H19000100002 | 2024 | Alessandro Serra | no | no | 20 | 095 | 095038 | ITG2G | 03 01 | 01 01 013 | MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI TRA LE SS.PP. 10 E 11 (NARBOLIA-RIOLA), SS.PP. 1 E 60 (NURAXINIEDDU - BARATILI S. PIETRO), SS.PP. 69-50 (ARBOREA LURI) – COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI SAN VERO MILIS | 1 | 623072.26 |  |  |  | 623072.26
80004010957202400031 | 192025 | F97H24001610002 | 2025 | Giuseppe Orrù | no | no | 20 | 095 | 95044 | ITG2G | 03 07 | 01 01 013 | INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRADALE SU SS.PP. 36, 39 E 67 | 1 | 1935000 | 65000 |  |  | 2000000
80004010957202300032 | 202025 | F87H12001860002 | 2026 | Alessandro Serra | no | no | 20 | 095 | 095038 | ITG2G | 03 01 | 01 01 013 | Messa in sicurezza versanti instabili | 2 |  |  | 1400000 | 800000 | 2200000
80004010957202400033 | 212025 | F17H24001660001 | 2025 | Fabrizio Pibi | no | no | 20 | 095 | 095038 | ITG2G | 03 07 | 01 01 013 | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI | 1 |  | 1329573.67 | 1420962.65 | 2841925.3 | 5592461.62
80004010957202500034 | 222025 | F35F24000540001 | 2025 | Alessandro Serra | no | no | 20 | 095 | 095038 | ITG2G | 03 07 | 01 01 013 | Interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale con particolare riferimento alla sicurezza per i motociclisti | 1 | 159858 | 153629 | 167332 | 359853 | 840672
80004010957202300034 | 232025 | F15F23000190001 | 2024 | Giuseppe Orrù | no | no | 20 | 95 | 095038 | ITG2G | 01 01 | 01 01 013 | MESSA IN SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA COSTITUITA DAL PONTE SUL FIUME TIRSO (USCITA ORISTANO) E DEI VIADOTTI IN LOCALITÀ RIMEDIO (S.P. N. 54) | 1 | 519861.29 |  |  |  | 1039722.58
80004010957202500036 | 242025 | F15F23000200001 | 2025 | Giuseppe Orrù | no | no | 20 | 95 | 095038 | ITG2G | 03 04 | 01 01 013 | ADEGUAMENTO DELLA CAPACITÀ PORTANTE DEL VECCHIO PONTE SULLA SP N. 54 BIS | 2 |  | 1559583.88 | 1559583.88 | 3119167.76 | 6238335.52
80004010957202400035 | 252025 | F11B24000230002 | 2026 | Giuseppe Pinna | no | no | 20 | 95 | 095038 | ITG2G | 03 01 | 01 01 014 | Messa in sicurezza pista ciclabile Oristano - Torregrande lungo SP 1 e SP 81 | 3 |  |  | 2000000 |  | 2000000
80004010957202400037 | 262025 | F77H24000770001 | 2025 | Michele Scanu | no | no | 20 | 095 | 95045 | ITG2G | 03 04 | 01 01 013 | Lavori di ricostruzione dell'attraversamento stradale al km 6+750 della SP 71 (Busachi - Samugheo) | 1 | 421368.71 |  |  |  | 500000
80004010957202400038 | 272025 | F37H24002730002 | 2025 | Alessandro Serra | no | no | 20 | 095 | 095038 | ITG2G | 03 07 | 01 01 013 | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI - lotto 1 e 2 -2024/2025 RAS | 1 | 1224000 | 2328514.8 | 1500000 |  | 5052514.8
80004010957202100039 | 282025 | F47H19000100002 | 2026 | Giampaolo Enna | no | no | 20 | 95 | 095049 | ITG2G | 03 04 | 01 01 013 | Messa in sicurezza del ponte in ferro sulla SP 15 – Simaxis – Solarussa | 2 |  | 2000000 |  |  | 2000000
80004010957202100042 | 312025 | F95F24000530003 | 2025 | Michele Scanu | no | no | 20 | 95 | 095045 | ITG2G | 03 07 | 01 01 013 | Interventi di manutenzione straordinaria urgente SP 33 e 39 | 1 | 666072.42 |  |  |  | 666072.42
80004010957202100040 | 292025 | F35F24000620002 | 2025 | Alessandro Serra | no | no | 20 | 095 | 095038 | ITG2G | 03 07 | 01 01 013 | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI - lotto 3 e 4 -2025/2026 RAS | 1 | 1040000 | 2000000 | 2000000 |  | 5040000 |  |  |  |  | 1
80004010957202100041 | 302025 | F51J25000010002 | 2025 | Salvatore Deiana | no | no | 20 | 095 | 095069 | ITG2G | 06 | 02 05 051 | Lavori di manutenzione idraulica del Rio Perdosu | 1 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 240000 |  |  |  |  | 1
80004010957202100043 | 322025 | F51B23000500002 | 2025 | Alessandro Serra | no | no | 20 | 095 | 095006 | ITG2G | 03 01 | 01 01 013 | INTERSEZIONE TRA LA S.P. 69, LA S.P. 50 E LA S.P.8 IN COMUNE DI ARBOREA | 1 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 430000 |  |  |  |  | 1
80004010957202100044 | 332025 | F17H130000910002 | 2025 | Alessandro Serra | no | no | 20 | 095 | 095029 | ITG2G | 03 01 | 01 01 013 | MESSA IN SICUREZZA TRATTO BIVIO MOGORO SS131 – SP 44 | 1 | 597287.02 |  |  |  | 800000 |  |  |  |  | 1
|  | Elenco lavori terza variazione al piano triennale | [10 empty] | Elenco lavori terza variazione al piano triennale
80004010957202100045 | 342025 | F19I25000650007 | 2026 | Graziano Plana | si | no | 20 | 095 | 095065 | ITG28 | 03 07 | 05 08 086 | Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle aree sportive esterne di pertinenza dell’istituto polivalente di Terralba | 2 | 0 | 685000 | 0 | 0 | 685000 |  |  |  |  | 2
80004010957202100046 | 352025 | F29I25000680007 | 2026 | Graziano Plana | si | no | 20 | 095 | 095021 | ITG28 | 03 07 | 05 08 086 | Interventi di adeguamento funzionale ed efficientamento energetico palestre del Liceo Scientifico di Ghilarza | 2 | 0 | 1049000 | 0 | 0 | 1049000 |  |  |  |  | 2
80004010957202100047 | 362025 | F63C24000500005 | 2026 | Graziano Plana | si | no | 20 | 095 | 095079 | ITG28 | 03 07 | 05 08 086 | Lavori di adeguamento funzionale ed efficientamento energetico nella palestra di competenza dell'istituto di istruzione superiore G.a. Pischedda di Bosa. | 2 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 440000 |  |  |  |  | 2
80004010957202100048 | 372025 | F13C25000760006 | 2026 | Graziano Plana | si | no | 20 | 095 | 095038 | ITG28 | 03 07 | 05 08 086 | Interventi di efficientamento energetico dell'edificio di proprietà della Provincia di Oristano, sito nella via Diaz in Oristano sede dell'istituto Polivalente | 2 | 0 | 2320000 | 0 | 0 | 2320000 |  |  |  |  | 2
Note | [14 empty] | 21138904.7 | 21929391.35 | 14547878.53 | 9756186.06 | 69872693.89
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica | [13 empty] | Il referente del programma
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto | [13 empty] | Ing. Graziano Plana
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1 al codice
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera d) dell'allegato I.1 al codice

## Scheda F
ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027
PROVINCIA DI ORISTANO
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO INTERVENTO - CUI | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | IMPORTO INTERVENTO | Livello di priorità | motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice | Ereditato da precedente programma | Ereditato da precedente programma | Ereditato da precedente programma | Ereditato da scheda D | testo
Il referente del programma
Ing. Graziano Plana
(1) breve descrizione dei motivi